## Backlog
Tasknumber | Task | completed? | super class
1 | Documentation |  | Yes
1.1.1 | Planning tool maken | Yes
1.1.2 | planning tool invullen | Yes
1.2 | PID | No
1.2.1 | PID bijwerken | No
1.3 | Testreportage | No
1.3.1 | Testreportage Firmware | No
1.3.2 | Testraportage Communication | No
1.3.3 | Testraportage Host | No
1.4 | Stage raportage | No
1.5 | Keuzeverantwoording | No
1.6 | afronding stage | No
1.6.1 | stageverslag | No
1.6.2 | eindstage presentatie school | No
1.6.3 | eindstage presentatie Alten | No
2 | Scrum |  | Yes
2.1 | User stories opstellen | No
2.2 | Task opstellen | No
2.3 | scrumboard maken | No
2.4 | puntenpoker | No
3 | Hardware Design
3.1 | Onderzoek | No
3.2 | breadboard prototype | No
3.3 | PCB ontwerp | No
4 | Firmware/Embedded software |  | Yes
4.1 | interactie opvangen | No
4.1.1 | Raw data collectie | No
4.1.2 | interactie betrouwbaar maken | No
4.1.3 | C# of MATLAB applicatie | No
4.1.4 | Firmware testen | No
4.2 | UML met design patterns | No
4.2.1 | verklaring voor designpatterns | No
4.3 | configuratie management | No
4.4 | interactie/beweging interpreteren | No
4.4.1 | interpreteren als matrix (statistiek) | No
4.4.2 | data interpreteren naar beweging | No
4.4.3 | interactie testen | No
4.4.4 | UX testen | No
5 | communicatie |  | Yes
5.1 | protocol onderzoek | No
5.1.1 | onderzoek vastleggen/documenteren | No
5.2 | protocol implementeren in firmware | No
5.3 | (optioneel) host applicatie/ device driver | No
Overig | Wekelijkse rapportage naar SBL | No

## TimeTable
Project Name: | Soft Flexible Touch Interface
Date: | 2016-09-05
Project Start: | 2016-08-29
Project End: | 2016-01-10
Days Until End: | 42285
completed (%): | 2.86
|  |  |  | Duration (days) | % complete | Working Days | Days Complete | Days Remaining
|  | Startdate | Enddate | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 22
Tasknumber | Task | time axis 2016-08-29 to 2017-01-27
1 | Documentation | 2016-08-29 | 2016-09-06 | 9 | 14.29 | 7 | 7 | 2
1.1.1 | Planning tool maken | 2016-08-29 | 2016-08-31 | 3 | Yes | 3
1.1.2 | planning tool invullen | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 1 | Yes | 1
1.2 | PID | 2016-08-30 | 2016-09-05 | 7 | No | 5 | 6 | 1
1.2.1 | PID bijwerken | 2016-09-05 | 2016-09-06 | 2 | No | 2 | 0 | 2
1.3 | Testreportage |  |  |  | No | 0
1.3.1 | Testreportage Firmware |  |  |  | No | 0
1.3.2 | Testraportage Communication |  |  |  | No | 0
1.3.3 | Testraportage Host |  |  |  | No | 0
1.4 | Stage raportage |  |  |  | No | 0
1.5 | Keuzeverantwoording |  |  |  | No | 0
1.6 | afronding stage |  |  |  | No | 0
1.6.1 | stageverslag |  |  |  | No | 0
1.6.2 | eindstage presentatie school |  |  |  | No | 0
1.6.3 | eindstage presentatie Alten |  |  |  | No | 0
2 | Scrum | 2016-09-06 | 2016-09-08 | 3 | 0 | 3
2.1 | User stories opstellen | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 1 | No | 1
2.2 | Task opstellen | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 2 | No | 2
2.3 | scrumboard maken | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 1 | No | 1
2.4 | puntenpoker | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 1 | No | 1
3 | Hardware Design | 2016-09-12 | 2016-09-21 | 10 | 0 | 8
3.1 | Onderzoek | 2016-09-12 | 2016-09-15 | 4 | No | 4
3.2 | breadboard prototype | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 1 | No | 1
3.3 | PCB ontwerp | 2016-09-19 | 2016-09-21 | 3 | No | 3
4 | Firmware/Embedded software | 2016-09-22 | 2016-10-28 | 37 | 0 | 27
4.1 | interactie opvangen | 2016-10-15 | 2016-10-20 | 6 | No | 4
4.1.1 | Raw data collectie | 2016-10-04 | 2016-10-05 | 2 | No | 2
4.1.2 | interactie betrouwbaar maken | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2 | No | 2
4.1.3 | C# of MATLAB applicatie | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 2 | No | 2
4.1.4 | Firmware testen | 2016-10-21 | 2016-10-24 | 4 | No | 2
4.2 | UML met design patterns | 2016-09-22 | 2016-09-30 | 9 | No | 7
4.2.1 | verklaring voor designpatterns | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 1 | No | 1
4.3 | configuratie management |  |  |  | No | 0
4.4 | interactie/beweging interpreteren | 2016-10-12 | 2016-10-14 | 3 | No | 3
4.4.1 | interpreteren als matrix (statistiek) | 2016-10-06 | 2016-10-07 | 2 | No | 2
4.4.2 | data interpreteren naar beweging |  |  |  | No | 0
4.4.3 | interactie testen | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 2 | No | 2
4.4.4 | UX testen |  |  |  | No | 0
5 | communicatie | 2016-10-31 | 2016-11-09 | 10 | 0 | 8
5.1 | protocol onderzoek | 2016-10-31 | 2016-11-03 | 4 | No | 4
5.1.1 | onderzoek vastleggen/documenteren | 2016-10-31 | 2016-11-03 | 4 | No | 4
5.2 | protocol implementeren in firmware | 2016-11-04 | 2016-11-09 | 6 | No | 4
5.3 | (optioneel) host applicatie/ device driver |  |  |  | No | 0
Overig | Wekelijkse rapportage naar SBL |  |  |  | No | 0
Note on M11: Janou Christophe: not in office due to joinersday and appointment of internship counselor

## Uren overzicht
Datum | Start | Eind | Totaal | agressowaarde
2016-08-29 | 8:30 | 17:30 | 9:00 | 216:00
2016-08-30 | 8:35 | 17:15 | 8:40
2016-08-31 | 8:20 | 17:00 | 8:40
2016-09-01 | 9:00 | 13:00 | 4:00
2016-09-02 | 9:00 | 17:00 | 8:00
2016-09-03 |  |  | 0:00
2016-09-04 |  |  | 0:00
2016-09-05 | 8:25 |  | -0.35069
2016-09-06 |  |  | 0:00
2016-09-07 |  |  | 0:00
2016-09-08 |  |  | 0:00
2016-09-09 |  |  | 0:00
2016-09-10 |  |  | 0:00
2016-09-11 |  |  | 0:00
2016-09-12 |  |  | 0:00
2016-09-13 |  |  | 0:00
2016-09-14 |  |  | 0:00
2016-09-15 |  |  | 0:00
2016-09-16 |  |  | 0:00
2016-09-17 |  |  | 0:00