## Sheet2
Tasknumber | Task
1 | Documentation
1.1.1 | Planning tool maken
1.1.2 | planning tool invullen
1.2 | PID
1.2.1 | PID bijwerken
1.3 | Testreportage
1.3.1 | Testreportage Firmware
1.3.2 | Testraportage Communication
1.3.3 | Testraportage Host
1.4 | Stage raportage
1.5 | Keuzeverantwoording
1.6 | afronding stage
1.6.1 | stageverslag
1.6.2 | eindstage presentatie school
1.6.3 | eindstage presentatie Alten
2 | Scrum
2.1 | User stories opstellen
2.2 | Task opstellen
2.3 | scrumboard maken
2.4 | puntenpoker
3 | Hardware Design
3.1 | Onderzoek
3.2 | breadboard prototype
3.3 | PCB ontwerp
4 | Firmware/Embedded software
4.1 | interactie opvangen
4.1.1 | Raw data collectie
4.1.2 | interactie betrouwbaar maken
4.1.3 | C# of MATLAB applicatie
4.1.4 | Firmware testen
4.2 | UML met design patterns
4.2.1 | verklaring voor designpatterns
4.3 | configuratie management
4.4 | interactie/beweging interpreteren
4.4.1 | interpreteren als matrix (statistiek)
4.4.2 | data interpreteren naar beweging
4.4.3 | interactie testen
4.4.4 | UX testen
5 | communicatie
5.1 | protocol onderzoek
5.1.1 | onderzoek vastleggen/documenteren
5.2 | protocol implementeren in firmware
5.3 | (optioneel) host applicatie/ device driver
Overig | Wekelijkse rapportage naar SBL

## TimeTable
Project Name: |  | Soft Flexible Touch Interface
Date: | 2016-08-31
Project Start: | 2016-08-29
Project End: | 2017-01-14
Days Until End: | 42801
[9 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 22
Tasknumber | Task | Startdate | Enddate | Duration (days) | % complete | Working Days | Days Complete | Days Remaining | time axis 2016-08-29 to 2017-01-27
1 | Documentation | 0 |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | -42613
1.1.1 | Planning tool maken |  |  |  |  | 0
1.1.2 | planning tool invullen |  |  |  |  | 0
1.2 | PID |  |  |  |  | 0
1.2.1 | PID bijwerken |  |  |  |  | 0
1.3 | Testreportage |  |  |  |  | 0
1.3.1 | Testreportage Firmware |  |  |  |  | 0
1.3.2 | Testraportage Communication |  |  |  |  | 0
1.3.3 | Testraportage Host |  |  |  |  | 0
1.4 | Stage raportage |  |  |  |  | 0
1.5 | Keuzeverantwoording |  |  |  |  | 0
1.6 | afronding stage |  |  |  |  | 0
1.6.1 | stageverslag |  |  |  |  | 0
1.6.2 | eindstage presentatie school |  |  |  |  | 0
1.6.3 | eindstage presentatie Alten |  |  |  |  | 0
2 | Scrum |  |  |  |  | 0
2.1 | User stories opstellen |  |  |  |  | 0
2.2 | Task opstellen |  |  |  |  | 0
2.3 | scrumboard maken |  |  |  |  | 0
2.4 | puntenpoker |  |  |  |  | 0
3 | Hardware Design |  |  |  |  | 0
3.1 | Onderzoek |  |  |  |  | 0
3.2 | breadboard prototype |  |  |  |  | 0
3.3 | PCB ontwerp |  |  |  |  | 0
4 | Firmware/Embedded software |  |  |  |  | 0
4.1 | interactie opvangen |  |  |  |  | 0
4.1.1 | Raw data collectie |  |  |  |  | 0
4.1.2 | interactie betrouwbaar maken |  |  |  |  | 0
4.1.3 | C# of MATLAB applicatie |  |  |  |  | 0
4.1.4 | Firmware testen |  |  |  |  | 0
4.2 | UML met design patterns |  |  |  |  | 0
4.2.1 | verklaring voor designpatterns |  |  |  |  | 0
4.3 | configuratie management |  |  |  |  | 0
4.4 | interactie/beweging interpreteren |  |  |  |  | 0
4.4.1 | interpreteren als matrix (statistiek) |  |  |  |  | 0
4.4.2 | data interpreteren naar beweging |  |  |  |  | 0
4.4.3 | interactie testen |  |  |  |  | 0
4.4.4 | UX testen |  |  |  |  | 0
5 | communicatie |  |  |  |  | 0
5.1 | protocol onderzoek |  |  |  |  | 0
5.1.1 | onderzoek vastleggen/documenteren |  |  |  |  | 0
5.2 | protocol implementeren in firmware |  |  |  |  | 0
5.3 | (optioneel) host applicatie/ device driver |  |  |  |  | 0
Overig | Wekelijkse rapportage naar SBL |  |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0